## 2024
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG 2024 | [9 empty] | Versión: |  |  | 1
No. | DIMENSIÓN | POLÍTICA | ÁREA LÍDER | PROCESO SIG | RECOMENDACIÓN FURAG / LINEAMIENTO/ MANTENIMIENTO MIPG | ACTIVIDAD | PRODUCTO O EVIDENCIA | FECHA INCIO | FECHA FIN | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
1 | Talento_Humano | 1. Gestión estratégica del talento humano | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Talento Humano | Acción de mantenimiento de la política de talento humano | Ejecutar el plan institucional de capacitación definido para la vigencia 2023 | Reportes trimestrales de avance del Plan Institucional de Capacitación | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | Talento_Humano | 1. Gestión estratégica del talento humano | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Talento Humano | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Identificar, documentar y analizar las razones de retiro como insumo para mejorar la gestión del talento humano (FURAG) | Informe o reporte con las razones de retiro identificadas | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 50% |  | 50%
3 | Talento_Humano | 1. Gestión estratégica del talento humano | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Talento Humano | Autodiagnósticos DAFP | Realizar el autodiagnóstico del DAFP de la Política de la Gestión Estratégica del TH, como nuevo punto de partida en la medición y evaluación de la política | Autodiagnóstico realizado | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | 100%
4 | Talento_Humano | 2. Integridad | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Talento Humano | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Actualizar la política de integridad conflicto de interés y gestión antisoborno, incluyendo los mecanismos preventivos frente a potenciales conflictos de interés y divulgarlo a todos los colaboradores mediante los canales que se considere necesario. | Política de integridad conflicto de interés y gestión antisoborno actualizada y socializada | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | 100%
5 | Talento_Humano | 2. Integridad | Dirección de Contratación | Gestión Contractual | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Hacer seguimiento semestral al registro de los conflictos de interés de los contratistas en los momentos y plazos definidos en la Ley 2013 de 2019 y el Decreto 830 de 2021 | Informes de seguimiento al registro de los conflictos de interés de los contratistas presentados a la Gerencia | 2024-01-02 | 2024-09-30 | 50% |  | 50%
6 | Talento_Humano | 2. Integridad | Oficina Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Difundir la GI-44 Guía para trámite de denuncias por actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses V2 entre servidores | Evidencias de la divulgación | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 50% | 50%
7 | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 3. Planeación institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Lineamientos de la política. Manual MIPG | Analizar el contexto interno y externo de la Empresa, así como los retos y oportunidades de mejora en la gestión. | Documento que contenga el análisis del contexto interno y externo | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 10% | 60% | 30%
8 | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 3. Planeación institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Acción de mantenimiento de la política | Identificar y documentar los cambios y/o actualizaciones frente al Plan Estratégico Institucional | Solicitud de cambios del Plan Estratégico Institucional | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 10% | 60% | 30%
9 | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 3. Planeación institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Acción de mantenimiento de la política | Actualizar y socializar el Anexo de Partes Interesadas incorporado al Manual del SIG | Anexo de partes interesadas actualizado y socializado | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 50% | 50%
10 | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 5. Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación | Gestión Contractual | Acción de mantenimiento de la política | Realizar divulgaciones, socializaciones y/o capacitaciones a los colaboradores de la Empresa en materia contratación pública. | Memorias de las capacitaciones o socializaciones Evidencias de la divulgación | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 34% | 33% | 33%
11 | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 5. Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación | Gestión Contractual | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Realizar el diagnóstico del nivel de competencia en los mercados relacionados con las adquisiciones de la Empresa | Documento diagnóstico | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  |  | 50% | 50%
12 | Gestión_de_valores_para_resultados | 6. Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Acción de mantenimiento de la política | Realizar el plan de gestión de cambio del nuevo mapa de procesos y presentar sus seguimientos ante la mesa de trabajo de líderes operativos. | Memorias de las mesas de trabajo | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
13 | Gestión_de_valores_para_resultados | 7. Gobierno digital, antes gobierno en línea | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Acción de mantenimiento de la política | Reportar los indicadores de seguimiento y control a los proyectos de TI definidos en el PETI, para la vigencia | Reportes de indicadores de avance a los proyectos de TI | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
14 | Gestión_de_valores_para_resultados | 7. Gobierno digital, antes gobierno en línea | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Coordinar mesas de trabajo con los lideres de política de Gobierno Digital a nivel distrital, para recibir las orientaciones sobre la implementación de Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes para la Empresa y sobre servicio de Carpeta Ciudadana Digital | Memorias de mesas de trabajo desarrolladas | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 50% | 50%
15 | Gestión_de_valores_para_resultados | 7. Gobierno digital, antes gobierno en línea | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Acción de mantenimiento de la política | Actualizar y socializar inventario de activos de seguridad y privacidad de la información | Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información actualizado y socializado | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 50% | 50%
16 | Gestión_de_valores_para_resultados | 7. Gobierno digital, antes gobierno en línea | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Acción de mantenimiento de la política | Elaborar el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la Empresa a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y presentar los resultados ante el CIGD | Autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) Acta de CIGD | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 20% | 80%
17 | Gestión_de_valores_para_resultados | 8. Seguridad digital | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Liderar el acompañamiento, seguimiento y mejora en la identificación y valoración de riesgos de seguridad de la información de la Empresa | Matriz de riesgos Evidencias de Mesas de trabajo Seguimientos a riesgos de seguridad realizados | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  |  | 50% | 50%
18 | Gestión_de_valores_para_resultados | 8. Seguridad digital | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Incorporar al proceso de Gestión de TIC y socializar el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital | Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital disponible en intranet y socializado | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 20% | 40% | 40%
19 | Gestión_de_valores_para_resultados | 8. Seguridad digital | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Acción de mantenimiento de la política | Realizar el seguimiento a la atención realizada a través de la herramienta de mesa de ayuda GLPI | Reportes de seguimiento realizados | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
20 | Gestión_de_valores_para_resultados | 8. Seguridad digital | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Realizar análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) | Evidencias del análisis de vulnerabilidades | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 50% | 50%
21 | Gestión_de_valores_para_resultados | 9. Defensa jurídica | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | Acción de mantenimiento de la política | Revisar y analizar la actualizacion de las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico adoptadas por la empresa. | Revisión de las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico adoptadas por la empresa. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
22 | Gestión_de_valores_para_resultados | 9. Defensa jurídica | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | Acción de mantenimiento de la política | Asistir a las actividades de capacitación y actualización del cuerpo de abogados y abogadas brindadas por el Distrito Capital | Matriz de asistencia a capacitaciones de la OJ | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 34% | 33% | 33%
23 | Gestión_de_valores_para_resultados | 9. Defensa jurídica | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | Acción de mantenimiento de la política | Presentar el seguimiento y actualización de las políticas ante el Comité de Defensa Judicial, Conciliación y Repetición | Matriz de resumen de sesiones del Comité de Defensa Judicial, Conciliación y Repetición | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 34% | 33% | 33%
24 | Gestión_de_valores_para_resultados | 11. Servicio al ciudadano | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones | Relacionamiento y Comunicaciones | Acción de mantenimiento de la política Protocolo de atención a peticiones en redes sociales Plan de Acción GAB | Gestionar las solicitudes recibidas a través de redes sociales | Matriz de atención a través de las redes sociales. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
25 | Gestión_de_valores_para_resultados | 11. Servicio al ciudadano | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control Disciplinario Interno | Plan de Acción GAB Realizar seguimiento al estado de denuncias de corrupción | Realizar seguimiento trimestral al estado de denuncias de corrupción | Matriz del seguimiento al estado de las denuncias de corrupción | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
26 | Gestión_de_valores_para_resultados | 11. Servicio al ciudadano | Dirección Técnica de Gestión Predial | Gestión Predial | Dirección Técnica de Gestión Predial | Realizar seguimiento trimestral sobre la atención brindada a los usuarios en las asesorias personalizadas referente al trámite de la Liquidación de la Obligación VIS-VIP mediante Pago Compensatorio. | Matriz del seguimiento de la atención al trámite | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
27 | Gestión_de_valores_para_resultados | 11. Servicio al ciudadano | Oficina Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía | Acción de mantenimiento de la política | Realizar y publicar el informe mensual de PQRS | Informe mensual de PQRS publicado en transparencia | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
28 | Gestión_de_valores_para_resultados | 12. Racionalización de trámites | Dirección Técnica de Gestión Predial | Gestión Predial | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Realizar seguimiento a los resultados de las encuestas practicadas a los usuarios en la gestión del trámite de Liquidación de la Obligación VIS-VIP mediante Pago Compensatorio, para medir su experiencia con la empresa. | Mecanismo para medir la experiencia ciudadana en el uso de trámites implementado | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 50% |  | 50%
29 | Gestión_de_valores_para_resultados | 12. Racionalización de trámites | Dirección Técnica de Gestión Predial | Gestión Predial | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Coordinar la realización y divulgación de piezas internas y externas de divulgación sobre el trámite de Liquidación de la Obligación VIS-VIP mediante Pago Compensatorio. | 1 pieza de divulgación semestral | 2024-04-01 | 2024-12-30 |  | 50% |  | 50%
30 | Gestión_de_valores_para_resultados | 13. Participación ciudadana en la gestión pública. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Acción de mantenimiento de la política | Participar de las mesas sectoriales en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Matriz de asistencia a mesas sectoriales en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
31 | Gestión_de_valores_para_resultados | 13. Participación ciudadana en la gestión pública. | Oficina Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Estandarizar y oficializar en el SIG, el formato de recolección de información de los espacios de participación ciudadana, asi como la metodologia asociada para su utilización (instructivo, guia, otro) | Formato y metodología estandarizado en el SIG | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 30% | 35% | 35%
32 | Gestión_de_valores_para_resultados | 13. Participación ciudadana en la gestión pública. | Oficina Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Identificar y documentar lecciones aprendidas (internas o externas) en materia de participación ciudadana. | Registro de las lecciones aprendidas documentado y publicado en intranet | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 30% | 35% | 35%
33 | Gestión_de_valores_para_resultados | 13. Participación ciudadana en la gestión pública. | Oficina Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Publicar en el Menú Participa los contenidos de información sobre los espacios, mecanismos y acciones que permiten la participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública. | Publicaciones en el Menú Participa del botón de Transparencia | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 34% | 33% | 33%
34 | Gestión_de_valores_para_resultados | 13. Participación ciudadana en la gestión pública. | Oficina Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Implementar una herramienta o mecanismo de evaluación de las actividades desarrolladas en materia de participación ciudadana. | Herramienta o mecanismo de evaluación de las actividades de participación implementado | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  | 100%
35 | Gestión_de_valores_para_resultados | 13. Participación ciudadana en la gestión pública. | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones | Relacionamiento y Comunicaciones | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Realizar la estrategia de comunicaciones para el componente de participación ciudadana y rendición de cuentas para la vigencia | Estrategia de comunicaciones publicada en el Menú Participa | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  | 100%
36 | Gestión_de_valores_para_resultados | 14. Gestión Ambiental | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión Ambiental | Acción de mantenimiento del componente ambiental | Realizar seguimiento a la implementación del PIGA de la vigencia | Seguimientos al cumplimiento del PIGA | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
37 | Gestión_de_valores_para_resultados | 14. Gestión Ambiental | Subgerencia de Ejecución de Proyectos | Gestión Ambiental | Acción de mantenimiento del componente ambiental | Realizar seguimiento a la implementación del PACA de la vigencia | Seguimientos al cumplimiento del PACA | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
38 | Evaluación_de_resultados | 15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones | Relacionamiento y Comunicaciones | Acción de mantenimiento de la política Compromiso GAB | Reportar los resultados de la medición respecto al uso de canales página web, Intranet y redes sociales Institucionales | Reportes trimestrales respecto al uso de canales página web, Intranet y redes sociales Institucionales | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
39 | Evaluación_de_resultados | 15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Acción de mantenimiento de la política | Realizar seguimiento trimestral a los indicadores de gestión | Reportes publicados y socializados | 2024-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
40 | Evaluación_de_resultados | 15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Acción de mantenimiento de la política | Liderar mesas de trabajo para la revisión y/o actualización de los indicadores de gestión | Memorias de las mesas de trabajo | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 50% | 50%
41 | Infomación_y_Comunicación | 16. Gestión documental | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión Documental | Acción de mantenimiento de la política | Realizar seguimiento y monitoreo de los Instrumentos Archivísticos | Reportes de seguimiento de los Instrumentos Archivísticos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
42 | Infomación_y_Comunicación | 16. Gestión documental | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión Documental | Acción de mantenimiento de la política | Formulación y puesta en marcha del plan de acción de emergencias documentales para la vigencia | Plan de acción de emergencias documentales Reporte de actividades ejecutadas en la vigencia | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
43 | Infomación_y_Comunicación | 17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión Documental | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Revisar y actualizar, instrumentos de información pública tales como: - Activos de información - Índice de Información clasificada y reservada - Esquema de publicación | Instrumentos actualizados y adoptados Acto administrativo | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 20% | 40% | 40%
44 | Infomación_y_Comunicación | 17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Acción de mantenimiento de la política | Hacer seguimientos a la implementación y mejora de la estructura del menú de Transparencia | Documento con resultados de los seguimientos realizados, con las recomendaciones de mejora | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 34% | 33% | 33%
45 | Infomación_y_Comunicación | 17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones | Relacionamiento y Comunicaciones | Acción de mantenimiento de la política | Actualizar el MN-07 Manual de Administración de los Sitios Web de la Empresa a los contenidos actuales y divulgarlo | MN-07 Actualizado y divulgado | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  | 100%
46 | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | 19. Gestión del conocimiento y la innovación. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Autodiagnósticos DAFP | Realizar el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación - DAFP | Matriz autodiagnóstico realizada | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  | 100%
47 | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | 19. Gestión del conocimiento y la innovación. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Acción de mantenimiento de la política | Definir y hacer seguimiento al Plan de Gestión de Conocimiento e Innovación de a vigencia | Plan de Gestión de Conocimiento e Innovación y seguimientos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
48 | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | 19. Gestión del conocimiento y la innovación. | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Talento Humano | Acción de mantenimiento de la política | Realizar seguimiento al desarrollo del "Plan Enlace" | Reportes de seguimiento del "Plan Enlace" realizados | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 50% | 25% | 25%
49 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Acción de mantenimiento de la política | Liderar las mesas de trabajo para la actualización de los riesgos de gestión | Memorias de las mesas de trabajo | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 50% | 50%
50 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Acción de mantenimiento de la política | Socializar los resultados de los informes de Segunda Línea de Defensa a cargo de OAP en la mesa de líderes Operativos | Memorias de las mesas de trabajo con líderes operativos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
51 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Realizar seguimiento al plan estratégico de talento humano en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de Comité | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | 100%
52 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina de Control interno | Evaluación y Seguimiento | Acción de mantenimiento de la política | Presentar el Mapa de Aseguramiento de la Empresa en el marco del Comité Institucional Coordinación de Control Interno | Acta de Comité | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | 100%
53 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina de Control interno | Evaluación y Seguimiento | Acción de mantenimiento de la política | Adelantar las sesiones del Comité CICCI conforme lo establecido en las normas legales vigentes y disponer de las actas respectivas con los compromisos acordados y seguimiento de compromiso anteriores. | Actas de Comité | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 50% |  | 50%
54 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Realizar el informe de materialización de riesgos derivado de la aplicación de la encuesta definida u otras fuentes | Informe de materialización de riesgos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
55 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022) | Iniciar la construcción de bases históricas para la gestión de eventos (riesgos materializados) | Bases históricas para el control y gestiòn de riesgos materializados | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
56 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina de Control interno | Evaluación y Seguimiento | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022)-Política 16 Control Interno | Evaluación del comportamiento de la dimensión de Control Interno del MIPG en la Empresa | Informe Ejecutivo presentado ante Gerencia y áreas responsables del funcionamiento del modelo MIPG | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 100%
57 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina de Control interno | Evaluación y Seguimiento | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2022)-Política 16 Control Interno | Seguimiento y evaluación líneas de defensa | Informe Ejecutivo presentado ante Gerencia y áreas responsables del funcionamiento del modelo MIPG | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 50% |  | 50%
V1 | Formulación del Plan | Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13 de marzo de 2024

## Datos (hidden)
Dimensión | Talento_Humano | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | Gestión_de_valores_para_resultados | Evaluación_de_resultados | Infomación_y_Comunicación | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | Control_Interno | ÁREA LÍDER | PROCESO SIG
Talento_Humano | 1. Gestión estratégica del talento humano | 3. Planeación institucional | 6. Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | 15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | 16. Gestión documental | 19. Gestión del conocimiento y la innovación. | 20. Control interno | Dirección Comercial | Direccionamiento y Planeación Institucional
Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 2. Integridad | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 7. Gobierno digital, antes gobierno en línea |  | 17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. |  |  | Direccción de Gestión Contractual | Relacionamiento y Comunicaciones
Gestión_de_valores_para_resultados |  | 5. Compras y Contratación Pública | 8. Seguridad digital |  | 18. Gestión de la Información Estadística |  |  | Dirección de Predios | Gestión del Conocimiento y la Innovación
Evaluación_de_resultados |  |  | 9. Defensa jurídica |  |  |  |  | Gerencia General | Planeación y Seguimiento Integral de Proyectos
Infomación_y_Comunicación |  |  | 10. Mejora normativa |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Gestión Urbana
Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación |  |  | 11. Servicio al ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control Interno | Estructuración de Proyectos
Control_Interno |  |  | 12. Racionalización de trámites |  |  |  |  | Oficina de Gestión Social | Gestión Predial
|  |  | 13. Participación ciudadana en la gestión pública. |  |  |  |  | Oficina de Control Disciplinario Interno | Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales
|  |  | 14. Gestión Ambiental |  |  |  |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | Ejecución de Proyectos
[8 empty] | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión Comercial
[8 empty] | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria | Gestión Jurídica
[8 empty] | Subgerencia de Gestión Urbana | Gestión Contractual
[8 empty] | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Gestión Financiera
[8 empty] | Subgerencia Jurídica | Gestión de Talento Humano
Gestión Ambiental
Gestión de Servicios Logísticos
Gestión Documental
Gestión de TIC
Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía
Evaluación y Seguimiento
Control Disciplinario Interno